UMOWA  Nr ...............

zawarta w dniu ............................. roku w Dąbrowie Chełmińskiej,  pomiędzy

Gminą  Dąbrowa Chełmińska  z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- Zbigniewa Łuczaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  Ewy Bukowskiej,

a

.........................................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. .....................(imię i nazwisko) ...................       - .............................(stanowisko osoby
upoważnionej)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru w trybie przetargu  nieograniczonego oferty wykonawcy zamówienia pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306  w Dąbrowie Chełmińskiej”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306  w Dąbrowie Chełmińskiej

- w sposób i w terminach określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  zwany dalej Harmonogramem.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło zgodnie z wymaganą w tym
zakresie wiedzą i przepisami prawa oraz uchwałą nr XXXII/246/06  Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2006 r.

- Projekt  planu zagospodarowania przestrzennego podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego  w §1ustala się w kwocie ryczałtowej netto:	........... (słownie: ...................., powiększonej o podatek VAT (22%) w kwocie ........... zł; koszt brutto: ...... zł (słownie: ...................... ), co stanowi cenę ofertową i cenę wykonania  niniejszego zamówienia.

- W przypadku przerwania prac objętych niniejszą umową z powodu okoliczności,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wysokość wynagrodzenia za
wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia
zaawansowania prac. Protokół będzie podstawą do rozliczenia należności
Wykonawcy.

- W przypadku zmian prawa lub obowiązujących norm (w okresie
obowiązywania umowy), wywołujących konieczność zmiany zakresu lub
harmonogramu pracy, każda ze stron ma prawo żądać odpowiedniej zmiany
zakresu i harmonogramu prac oraz wynagrodzenia określonego w umowie,
a w przypadku braku zgody drugiej strony na to żądanie, ma prawo odstąpić
od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a, pkt 2  i pkt 4.

- Strony ustalają, że oprócz przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiana
wysokości wynagrodzenia może nastąpić w następujących przypadkach:

- rozszerzenia zakresu prac lub zmiany danych przez Zamawiającego, wpływających na zmianę zamówionego zakresu rzeczowego opracowania, w tym w wyniku uwzględnienia wniosków i uwag innych podmiotów,

- konieczności wprowadzenia zmian rozszerzających zakres pracy, które
wynikną z decyzji jednostek uzgadniających,

- zmiany przepisów dotyczących zasad naliczania podatku od towarów
i usług.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca przesyła niezwłocznie Zamawiającemu propozycję zmiany wynagrodzenia z uzasadnieniem, w stosunku do której Zamawiający zajmie stanowisko w ciągu 7 dni.

- Należne na podstawie umowy wynagrodzenie płatne będzie etapami, na rachunek Wykonawcy w	(nazwa banku)	- nr	............., w drodze polecenia przelewu na podstawie protokołu odbioru pracy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić przekazane wraz z protokołem odbioru opracowanie (lub jego część), pod względem kompletności i zgodności z umową oraz powiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych uchybieniach w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień w terminie 7 dni od daty otrzymania  pisemnego zawiadomienia o którym mowa w ust.7

§3

- Za termin rozpoczęcia pracy przyjmuje się termin przekazania Wykonawcy podpisanej umowy.

- Termin realizacji umowy: do 31 grudnia 2007 roku (za termin zakończenia prac projektowych uznaje się stwierdzenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zgodności przedmiotowego planu z przepisami prawa).

- Zamawiający będzie podejmował należące do jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy.

- W przypadku zwłoki w podejmowaniu działań przez Zamawiającego lub inne uczestniczące w procedurze  i nie związane z Wykonawcą podmioty - termin realizacji danego etapu i konsekwentnie następnych etapów wydłuża się odpowiednio.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania pracy i jej poszczególnych etapów w wypadku, gdy Zamawiający zmieni dane niezbędne do jej wykonania.

§4

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dane niezbędne do wykonania prac objętych umową. W szczególności Zamawiający przekaże Wykonawcy podkłady mapowe oraz pozostałe materiały geodezyjne, a także posiadane przez siebie inne materiały niezbędne do wykonania pracy, o której mowa w § 1, w ciągu 1 miesiąca od terminu rozpoczęcia pracy, a pozostałe materiały wiążące się z realizacją zamówienia będzie przekazywał sukcesywnie, w terminach uzgadnianych na roboczo:

- komplet podkładów mapowych do sporządzenia planu w skali 1:1 000,

- kopię uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu,

- inne materiały wiążące się z przedmiotem planu.

§5

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za wynikłą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu pracy określonej
w umowie - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości
0,1% wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot umowy określony w §1 ust 1  za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac.

  - Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia
odszkodowania  do wysokości poniesionej szkody.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu takich okoliczności.

§6

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w dniu zapłaty wynagrodzenia za pracę, o której mowa w § 1 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć pracę, o której mowa w § 1 ust. 1, przed wszelkimi działaniami godzącymi w autorskie dobra osobiste twórców i bezpośrednio przed nimi odpowiada za naruszenie tych dóbr.

§7

Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy - jako generalnego projektanta wyznacza się, ........................ członka ................... Izby Urbanistów z siedzibą	w ..................

Na koordynatora w imieniu Zamawiającego - w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy - wyznacza się Teresę Łabaj.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla pozwanego.

§10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego,

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz- 904 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

§11

Strony ustalają ponadto:

- Wykonawca zastrzega sobie możliwość publikowania opracowania.

- Wykonawca zastrzega sobie możliwość skrócenia terminów określonych w Harmonogramie.

§12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

....................................						..........................................

Zamawiający                                                                                                           Wykonawca

Załącznik nr 1

do umowy Nr ....................../2006
z dnia  ....................... 2006 r.

# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306  w Dąbrowie Chełmińskiej”

  - Ustalenia ogólne

  - Rysunek projektu planu winien być wykonany w skali 1:1 000.

  - Dopuszcza się, by kopie rysunku projektu planu rozsyłane do
jednostek opiniujących lub uzgadniających były wykonane w skali  1 : 2000.

  - Wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu
planu lub prognozy, jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.

  - Czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje
się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności.

- Etap 1. Opracowanie koncepcji planu

  - Termin – 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy podpisanej umowy.

  - Zakres prac

    - Zakres prac o charakterze proceduralnym:

- opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia,

- opracowanie projektu zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu wraz z rozdzielnikiem.

    - Zakres prac studialnych i projektowych:

- prace wstępne (przygotowawcze):

  - ustalenie szczegółowego zakresu prac,

  - ocena istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego,

  - ustalenie celów, jakie ma spełniać plan.

- analiza wniosków do planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia;

- opracowanie koncepcji planu.

  - Przedmiot przekazania:

- materiały wymienione w poz. 1.2.1 winny być przekazane w wersji cyfrowej,

- materiał wymieniony w poz. 1.2.2. pkt 2 winien być przekazany w wersji cyfrowej,

- synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcja planu - po jednym egzemplarzu.

  - Koszt: 30%

- Etap 2. Opracowanie projektu planu

  - Termin: 1 miesiąc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu z ewentualnymi zaleceniami.

  - Zakres prac

    - Zakres prac studialnych i projektowych:

- prezentacja koncepcji planu władzom gminy,

- opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag władz gminy.

    - Zakres prac studialnych i projektowych związanych z wykonaniem obligatoryjnych opracowań uzupełniających:

  - Przedmiot przekazania:

- materiał wymieniony w poz. 2.2.1. pkt 2 winien być przekazany w 1 egzemplarzu z rysunkiem czarno-białym lub kolorowym,

- materiały wymienione w poz. 2.2.2. pkt 1 i 2 winny być przekazane w 3 egzemplarzach.

  - Koszt: 20%

- Etap 3. Wprowadzenie zmian do projektu  planu   wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień

3.1. Termin: 1 miesiąc od dnia przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia.

3.2. Zakres prac:

    - Zakres prac o charakterze proceduralnym:

- przygotowanie projektu planu i innych wykonanych wcześniej materiałów, wiążących się z projektem  do prezentacji na posiedzeniu komisji urbanistyczno-archtektonicznej,

- przygotowanie zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej,

- przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko,

- przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

    - Zakres prac studialnych i projektowych:

- przygotowanie matryc projektu planu do wystąpień o opinie i uzgodnienia,

- prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej,

- opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach
i uzgodnieniach,

- wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach, w sposób ustalony z władzami gminy.

    - Przedmiot przekazania:

- materiały wymienione w poz. 3.2.2. pkt 1 winny być przekazane po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (z rysunkami czamo-białymi),

- kopie projektu planu, wymienione w poz. 3.2.1. pkt 3 i 4 winny być przekazane w tylu egzemplarzach ile jest organów i jednostek uzgadniających i opiniujących w rozdzielniku,

- projekty zawiadomienia i wystąpień wymienionych w poz. 3.2.1. pkt 2 - 4 winny być przekazane w wersji cyfrowej,

- materiał wymieniony w poz. 3.2.2. pkt 3 winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej i na papierze,

- projekt planu ze zmianami, o których mowa w poz. 3.2.2. pkt 4 winien być przekazany w 1 egzemplarzu (z rysunkiem czarno-białym).

  - Koszt: 20%

- Etap 4. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu

  - Termin:  1 miesiąc od dnia przekazania Wykonawcy ostatniej uwagi lub wniosku złożonego w związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu.

  - Zakres prac

    - Zakres prac o charakterze proceduralnym:

- opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia,

- udział w posiedzeniu dotyczącym rozpatrzenia uwag, wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu.

    - Zakres prac studialnych i projektowych:

- prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu planu,

- analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu,

- wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag.

  - Przedmiot przekazania

- materiały wymienione w poz. 4.2.1. pkt 1 winny być przekazane w wersji cyfrowej projekt planu ze zmianami, o których mowa w poz. 4.2.2. pkt 3 winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (z rysunkiem czarno-białym).

  - Koszt: 10%

- Etap 5. Przygotowanie projektu  planu do uchwalenia

  - Termin:  1 miesiąc od dnia przekazania Wykonawcy ostatniego ponowionego  uzgodnienia do projektu planu.

5.2. Zakres prac:

    - Zakres prac o charakterze proceduralnym:

- przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne uzgodnienie
wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu,

- przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag.

    - Zakres prac studialnych i projektowych:

- przygotowanie matryc projektu planu  na potrzeby sporządzania kopii załączanych do wystąpień o uzgodnienie,

- opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych
w opiniach   i uzgodnieniach,

- wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w uzasadnionych prawnie stanowiskach podmiotów uzgadniających, w sposób ustalony z władzami gminy.

5.3.   Przedmiot przekazania:

- projekt wystąpienia, o którym mowa w poz. 5.2.1. pkt 1, winien
być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji  elektronicznej,

- lista nieuwzględnionych uwag wina być przekazana w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej i na papierze,

- kopie projektu planu, wymienione w poz. 5.2.2. pkt 1 winny  być przekazane w przekazane w tylu egzemplarzach ile jest  organów i jednostek uzgadniających i opiniujących w rozdzielniku,

- materiał wymieniony w poz. 5.2.2. pkt 2 winien być przekazany w wersji elektronicznej i na papierze,

- projekt planu ze zmianami, o których mowa w poz. 5.2.2. pkt 3
winien być przekazany w 1 egzemplarzu (z rysunkiem czarno-
białym lub kolorowym).

  - Koszt: 10%

- Etap 6. Czynności wykonywane po uchwaleniu planu

  - Termin: 7 dni od dnia uchwalenia planu.

  - Zakres prac:

6.2.1. Zakres prac o charakterze proceduralnym:

- skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych,

- przygotowanie wystąpienia do wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały rady gminy wraz z załącznikami.

6.2.2. Zakres prac studialnych i projektowych:

Przygotowanie uchwalonej redakcji planu w postaci:

  - tekst planu- 3 egzemplarze oprawione + dyskietka,

  - rysunek planu na płycie CD,

  - rysunek planu w wersji czarno-białej - 2 egzemplarze.

  - Przedmiot przekazania:

- materiał wymieniony w poz. 6.2.1 pkt 1 winien być przekazany w 2 egzemplarzach, w terminie 5 dni od uchwalenia planu,

- materiał wymieniony w poz. 6.2.1. pkt 2 winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej i na papierze w terminie 5 dni od uchwalenia planu,

- cyfrowy zapis części tekstowej na dyskietce oraz kopia rysunku planu w pomniejszeniu lub w częściach formatu A-4, w technice czamo-białej  do publikacji na stronach BIP.

  - Koszt: 10%

....................................						..........................................

Zamawiający                                                                                                           Wykonawca