### Załącznik nr 5 do SIWZ

# ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM PLANU MIEJSCOWEGO

|  |  | ## Czynności bezpośrednie |  |  |  | Czynności pośrednie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### proceduralne i merytoryczne leżące i kompetencji gminy |  | #### merytoryczne i proceduralne leżące w kompetencji projektanta |  | #### Uwagi i wyjaśnienia |
|  |  | #### A |  | #### B |  | #### C |
| Faza wstępna | #### I | - Przygotowanie niezbędnych podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjnych. - Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu - Zawiadomienie instytucji i organów o przystąpieniu do sporządzenia planu - Rozpatrzenie wniosków do planu |  | - Prace wstępne (przygotowawcze) - ustalenie szczegółowego zakresu prac; - ocena zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym; - inwentaryzacja stanu zagospodarowania wraz z jego charakterystyką, obejmująca również infrastrukturę techniczną; - opracowanie ekofizjograficzne; - Analiza wniosków do planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia - Opracowanie koncepcji planu - Prezentacja koncepcji planu właścicielom nieruchomości - Prezentacja koncepcji planu władzom gminy. - Opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag władz gminy. |  |  |
|  |  |  | #### A |  | #### B | #### C |
| Faza projektowa | #### II | - Uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej . - Przesłanie projektu planu do uzgodnień - Badanie zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i oraz zorganizowanie i przeprowadzenie dyskusji publicznej. - Rozpatrzenie uwag do projektu planu - Przygotowanie informacji o uwagach i wnioskach zgłoszonych w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska oraz o sposobie ich wykorzystania - Przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag |  |  | 1. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu, w tym opracowanie wniosku rolnego oraz prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej. 2. Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. - Udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. - Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu. - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag. - Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu finansowego. - Zasady finansowania realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury należących do zadań własnych gminy. - Zasady obsługi zaopatrzenia w wode, kanalizację i energie elektryczną – ideogram uzbrojenia terenu. - Koncepcja sytuacyjno –wysokościowa układu drogowego z rozmieszczeniem sieci uzbrojenia technicznego. - Prezentacja projektu władzom gminy na etapie uchwalania |  |
|  |  | #### A |  |  | ##### B | #### C |
| Faza projektowa uzupełniająca | ## III | ###### Czynności jak w fazie II, które trzeba powtórzyć w związku ze zmianami projektu planu na wniosek radnych, po przygotowaniu dokumentacji planu do uchwalenia. - Ponowne przesłanie do uzgodnień projektu planu - Przedstawienie projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia. |  |  | - Ponowne uzgadnianie projektu planu - Wprowadzanie zmian do projektu planu wynikających z ponownych uzgodnień. - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. - Czynności jak w fazie II, które trzeba powtórzyć w związku ze zmianami projektu planu na wniosek radnych, po przygotowaniu dokumentacji planu do uchwalenia. |  |
|  |  | ##### A |  |  | ##### B | ##### C |
| Faza końcowa (po uchwaleniu planu) | #### IV | - Przedstawienie wojewodzie uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych. |  |  | Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi. Sporządzenie kopii planu * tekst i rysunek planu - 5 egzemplarze oprawione + płyta CD w formacie tif; * tekst planu i rysunek planu - 1 egzemplarz na płycie CD - rysunek planu w wersji czarno-białej 2 egzemplarze - rysunek planu pomniejszony do publikacji w Dz. Urz. I BIP – 2 egz.. |  |