### Załącznik nr 4

/PROJEKT/   UMOWA  Nr ...........................

##### zawarta w dniu ............................... pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska  z siedzibą

ul. Bydgoska 21; 86-070 Dąbrowa Chełmińska; NIP: 554-265-77-62

reprezentowanym przez:

- ...........................– Wójt Gminy

- .......................... – Skarbnik Gminy – kontrasygnata

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a…………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez

1. …………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY:

1. 	Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku                    w systemie realizacji „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz zgodnie z dokumentami załączonymi do SIWZ.

2. Realizacja zadania inwestycyjnego będzie przebiegała w dwóch etapach:

- Etap I – opracowanie pełnobranżowego Projektu Budowlanego z akceptacją Zamawiającego

- i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

b) Etap II -wybudowanie przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowa i przekazanie obiektu budowlanego Zamawiającemu.

3. Zakres rzeczowy umowy obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego zgodnie z ust.1 i ust. 2 niniejszej umowy w zakresie:

3.1. Wykonania dokumentacji technicznej, na którą składać się będą:

3.1.1. pełnobranżowy projekt budowlany,

3.1.2. przedmiar robót,

3.1.3. kosztorys inwestorski,

3.1.4. szczegółowy harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego.

3.2. Uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego „pod klucz”.

3.3. Wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną określoną w ust. 3.1. niniejszej umowy.

3.4. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

3.5. Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy dokumenty,

załączone do SIWZ.

5. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych oraz szczegółowego harmonogramu terminowego realizacji budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Szczegółowy harmonogram będzie stanowić załącznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem zapisu § 2 ust. 1.

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego opracowań projektowych określonych w ust. 3.1. przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji dokumentacji projektowej zaleceń Zamawiającego nie odbiegających od treści dokumentów, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca na co najmniej 21 dni przed określonym terminem wynikającym z harmonogramu terminowego realizacji zadania inwestycyjnego złoży w siedzibie Zamawiającego dokumentację techniczną określoną w ust 3.1., celem jej akceptacji.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia złożonej dokumentacji                     w terminie 21 dni od daty jej otrzymania z możliwością zgłoszenia Wykonawcy pisemnie, faksem, drogą elektroniczną wszelkich zastrzeżeń.

10. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie dokumentacji technicznej określonej w ust. 3.1.

w następujących ilościach:

a) projekt budowlany -4 egz.

b) przedmiary robót -2 egz.

c) kosztorysy inwestorskie -2 egz.

d) pełna dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej na płycie CD -2 egz. w formacie

PDF w tym dodatkowo przedmiar robót w formacie xls.

e) oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i SIWZ-1 egz.

f) oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i pokrewnych – 1 egz.

g) pozwolenie na budowę – 1 egz.

11. Opracowana dokumentacja techniczna określona w ust.3.1. musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa.

12. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej pełnej dokumentacji technicznej określonej w ust. 3.1. będzie protokół zdawczo -odbiorczy podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

13. Wykonawca po przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej w terminie do 7 dni sporządzi przy konsultacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru szczegółowy  harmonogram rzeczowo-terminowo–finansowy robót budowlanych, który stanowić będzie załącznik nr 3 niniejszej umowy z zastrzeżeniem zapisu § 2 ust. 3.

14. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania,

z obowiązującymi przepisami, normami obowiązującymi na terenie Polski i zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną.

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramów, o których mowa                         w niniejszym paragrafie.

§2

TERMINY WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY:

1. Termin opracowania i dostarczenia dokumentacji technicznej zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej umowy, całość nie później niż do dnia …………….

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie od daty protokołu odbioru dokumentacji technicznej.

3. Termin ukończenia wszystkich robót budowlano – montażowych z przekazaniem inwestycji do eksploatacji zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 niniejszej umowy, całość nie później niż do dnia …………..

4. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.09.2013.

5. Wcześniejsze ukończenie prac i ich rozliczenie finansowe wymaga pisemnej zgody obu stron umowy.

6. Termin opracowania dokumentacji technicznej może ulec przesunięciu, jeśli z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nie będzie można zrealizować go na czas, w szczególności dotyczy to otrzymania wszelkiej dokumentacji ze strony urzędów lub z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

7. Termin zakończenia robót budowlanych może ulec przesunięciu, jeśli z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nie będzie można zrealizować go na czas, w szczególności ze względu na:

a) klęski żywiołowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2002r. Nr 62, poz. 558) o stanie klęski żywiołowej,

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,

c) niewypały i niewybuchy,

d) wykopaliska archeologiczne,

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów

budowlanych (bunkry, fundamenty, itp.),

g) wstrzymanie robot przez Zamawiającego,

h) konieczność usunięcia możliwych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

8. Ewentualna zmiana ostatecznego terminu wykonania zadania zostanie dokonana obustronnie podpisanym aneksem.

§3

PODWYKONAWSTWO:

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie lub przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawców), w zakresie ……….......................................................

2. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego Podwykonawcy niewskazanego w ofercie wymaga zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy dotyczącego wykonania robót określonych w tej umowie lub projekcie zawartej z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

4. Zapis ust. 3 obowiązuje także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Zamawiającego.

5. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakości jak za działania i zaniechania własne.

6. Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy (ów).

§4

OSOBY DO KONTAKTÓW:

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest Inspektor Nadzoru: ………………………………. tel…………….……….. e-mail ………………………nr uprawnień ……………………..

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej określonej

w ust. 3.1. będzie …………………………………….... tel …………………         e-mail ……………………….….. –  koszty pracy projektanta ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający uprawomocnia Wykonawcę do ustanowienia Kierownika Budowy …………………………… tel …………………….. e-mail …………………………             nr uprawnień ………………………….;. koszty pracy kierownika budowy i kierowników robót  ponosi Wykonawca.

4. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest ...................

5. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 4  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, o czym należy niezwłocznie poinformować Wykonawcę.

6. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zmiana osób wymienionych w ust. 2 i ust. 3               z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

7. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązująca formą kontaktu stron umowy są forma elektroniczna, telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie elektronicznej i pisemnej.

8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego   w terminie do 7 dni.

§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

1. Wartość ryczałtową całości robót, strony ustalają w wysokości …………………….zł netto + 23% VAT tj. brutto ………………………… zł (słownie: ………………………………………).

W tym etap I: …………………. zł brutto; etap II: ………………………….. zł brutto.

2. Wynagrodzenie określone w §5, ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (koszty pracy projektantów, kierownika budowy i kierowników robót) oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne zawarte w SIWZ.

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

4. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch, wykonanie niezbędnych prac, ewentualną obsługę geodezyjną.

5. Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

- Wynagrodzenie brutto umowy może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej przepisami o podatku VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, że pierwszą fakturę częściową Wykonawca może wystawić w styczniu 2012 r. Zamawiający nie przewiduje płatności w roku 2011.

§6

ZASADY ROZLICZENIA PŁATNOŚCI:

1. Strony ustalają, że realizacja i rozliczenie robót następować będzie zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami (załącznik nr 2 i nr 3 niniejszej umowy).

2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy płatne będzie w następujący sposób:

a) na podstawie faktury częściowej, za wykonaną i odebraną dokumentację projektową, uzgodnienia, decyzje pozwalające prowadzić roboty budowlane, wystawionej w oparciu                       o protokół odbioru zgodnie z harmonogramem;

b) na podstawie faktur przejściowych – za wykonane i całkowicie zakończone elementy

robót, zgodnie z harmonogramem. Suma faktury częściowej i faktur przejściowych nie

może przekroczyć 70 % wynagrodzenia brutto umowy,

c) na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

3. Faktury regulowane będą w terminach płatności do 30 dni, od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru i kompletem wymaganych dokumentów w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. Podstawą do wystawienia faktury jest prawidłowo wypełniony protokół odbioru podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

§7

INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do stosowania w dokumentacji materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do stosowania na terenie Polski zgodnie z odpowiednimi ustawami i przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz Normami stosowanymi na terenie Polski.

2. Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że wyda Wykonawcy dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego przedmiot umowy celem umożliwienia załatwienia wszelkich spraw formalnych związanych z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń.

4. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

5. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

6. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

8. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

9. Po zakończeniu każdego etapu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie na odbiór robót.

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

11. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: ważny atest, deklarację zgodności z Normą obowiązującą na terenie Polski lub aprobatę techniczną.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

13. Badania, o których mowa w ust. 12, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

14. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót -naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

17. Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez poszczególnych autorów opracowań w zakresie określonym ustawą – Prawo budowlane art. 20 ust. 1 pkt 4 nad realizacja robót określonych umową przez cały okres jej trwania, aż do odbioru końcowego robót. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zawarte jest w oferowanej cenie Wykonawcy.

§8

ODBIORY CZĘŚCIOWE ORAZ ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH:

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego                z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy                 w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną ujawnione wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wiązać się będzie                              z nadmiernymi kosztami, a wady te nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy,

c) Jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Przez „wady” rozumie się również braki we wszelkich dokumentach odbiorowych koniecznych dla przeprowadzenia prawidłowego odbioru i przekazania do użytkowania jak również brak certyfikatów i atestów na zastosowane materiały                             i urządzenia.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,              o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem -aż do czasu usunięcia tych wad.

8. Przy odbiorze końcowym robót budowlanych Wykonawca-Kierownik Budowy przedłoży pełną dokumentację powykonawczą w tym i projekt architektoniczny z naniesionymi istotnymi zmianami technicznymi oraz inne elementy rozliczenia budowy takie jak niezbędne pomiary, deklaracje zgodności z Normami obowiązującymi na terenie Polski lub aprobatą

techniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie (w zaokrągleniu do pełnych złotych) co stanowi kwotę: ……………………………..zł (słownie: ………………………………………….)

2. 100 % ( 30% + 70%) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ......................................................................................................................................

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na: -30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, -70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych art. 147-151 w ustawie Prawo Zamówień.

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 5 wartość przedmiotu ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

6. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalony termin zakończenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ulegnie przedłużeniu, zabezpieczenie należytego wykonanie umowy należy przedłużyć odpowiednio.

7. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego zgodnie z obowiązującą formą kontaktu o przewidywanym przedłużeniu terminu zakończenia prac bądź o zmianie wartości zamówienia w terminie 14 dni przed upływem terminu zakończenia prac.

§10

RĘKOJMIA ZA WADY I ODSZKODOWANIA:

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) opóźnienie w przekazaniu dokumentacji technicznej określonej w §1, ust. 3.1. wraz                   z pozwoleniem na budowę w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% zł za każdy dzień opóźnienia,

c) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                     i rękojmi – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

d) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

2) Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za:

a) opóźnienie w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

b) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

3. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia,                  a który jest znany Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

5. Kary umowne za poniesione szkody Zamawiający potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne określone w umowie nie pokryją wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

§11

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w części uniemożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu umowy.

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W razie niewykonania w/w protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający wykona tą czynność jednostronnie.

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od Umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z winy drugiej strony,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§12

OKRES GWARANCYJNY:

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 36 -miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§15

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§16

Wykaz załączników do Umowy:

1. Załącznik nr 1 – 1. Program funkcjonalno-użytkowy,

2. Załącznik nr 2 – Harmonogram terminowy realizacji budowy.

3.Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy robót budowlanych.

4. Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

5. Załącznik nr 5 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY